“仙湖公馆”项目配套社区广场

景观绿化工程施工

招标文件

招 标 人： 成都锦程置业有限公司           (盖章)

地    址：成都市二环路南四段11号A座三楼

联 系 人： 聂女士

联系方式：电话 85312359 ，86168907 传真 85312359

编制时间：  2012 年 9月

## 第一章、投标邀请书

成都锦程置业有限公司开发的“仙湖公馆”项目配套社区广场景观绿化工程已具备招标条件，采用邀请招标方式，现特邀贵公司参加本工程的投标，有关主要事项如下：

- 投标人必须按照招标文件做出准确答复。

- 请于 2012年9月17日17:00前到我公司成本管理部领取招标文件。

- 投标人在投标前自行到现场踏勘,并承担投标所涉及的一切费用。

- 投标文件的递交截止时间：2012年9月24日12:00，对截止时间以后所递交的投标文件，不予接收。

- 递交投标文件的地址：成都市二环路南四段11号A座三楼 。

# 第二章、 工程概况

- 工程概况

- 工程名称：“仙湖公馆”项目配套社区广场景观绿化工程

- 建设单位：成都锦程置业有限公司 ；

- 建设地点：成都市成华区驷马桥西片区西九地块；

- 景观绿化面积： 约4000 平方米

- 招标范围及招标内容

承包人依据国家有关施工规范、技术文件标准、按发包人确认的本工程有关图纸的要求、工程量清单内容、设计说明、图纸会审记录等资料，按发包人确认的施工方案及计划组织方案等文件和发包人的要求完成“仙湖公馆”项目配套社区广场景观绿化工程，包括园林建筑、安装及绿化工程。

- 工期

开工时间暂定： 2012 年10月 10日，以招标人书面通知为准，总工期： 40个日历天；

- 质量

达到国家现行施工、验收规范要求合格标准。

- 投标人要求

投标人应具备园林绿化施工专业贰级及贰级以上资质，近 3 年已完成不少于 2 个类似工程项目的施工。

# 第三章  投标文件要求

- 1投标文件组成

由资信部份、技术部份、报价部分三部分组成。报价部份需制作电子版（采用U盘或光盘储存），报价单及工程量清单必须采用EXCEL文件格式，投标人不得更改报价格式，报价部份电子文档可供编辑，各类电子文档均不得加设密码，并按规定封装入标袋。按本招标文件要求应提供的实物样品需随投标文件一并递交。

2资信部份编制要求

资信部份应包含如下内容：

2.1提供企业法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件(格式详附件)；

2.2提供投标人当年年检后的营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证、专项施工资质等级证书的复印件、安全生产许可证复印件，均需加盖单位鲜章；

2.3提供拟用于本工程的项目管理班子具体人员名单及相关简历。一旦中标，该管理班子名单未经招标人同意，不得进行更换(格式详附件)。

2.4提供近 3年已完成的不少于 2 个类似工程项目的业绩证明（中标通知书、施工合同、验收合格证明等）。

2.5其余相关证件（在复印件上加盖公章），由投标人在投标文件中自行补充。

2.6资料真实可靠，不得弄虚作假。

3技术部份的编制要求

3.1技术资料包含施工方案，具体包括：施工总体规划、进度管理、质量管理、安全文明施工、技术管理等方面的内容。

3.2技术资料要求简练并具针对性。

4报价部份的编制要求

4.1 报价部份应包含投标承诺函（格式详附件）及工程量清单。

4.2本工程报价由投标人根据市场行情及企业经营状况和招标文件中的各项约定，包括本招标文件及所附的合同主要条款，综合考虑后进行报价承诺。

4.3投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

4.4 本工程采用综合单价包干的方式进行承包（报价清单详见：“仙湖公馆”配套社区广场景观绿化工程报价清单），由施工方包人工、材料、材料损耗、机械、运输<包括装卸车及到达施工现场>、安装、质量、工期、安全文明、风险、验收、苗木种植与养护（12个月）还包含挖填土方、地形平整、苗木采购、起挖、运输、卸车、种植、支护、浇水、施肥、修剪、支撑、绑扎、松土、锄草、防寒、避暑、防涝及防病虫害等为完成本工程所需一切费用的形式进行承包。

4.5 投标人须明确注明本工程的主要材料和设备的厂家、品牌、规格、型号、价格，并随同投标文件一起提供材料样板。

4.6 综合单价包含为完成本工程所需的直接费、间接费、管理费、措施费、利润、税金，包括但不限于人工费、材料费、材料损耗、机械费、机械进退场费、运输费（包括装卸车及到达招标方施工现场）、制作费、安装费、防虫防蚁处理费、检测检验费、施工水电费、验收费、材料采保费、利润、税金、保险费、排污、排水、综合管理费、燃料相关费用、夜间施工增加费用、行政规费、不可预见费等为完成本工程所需的一切费用。

4.7 报价清单中的工程量为暂定量，仅作为投标报价的基础，工程竣工后按实结算。

4.8 投标人必须按招标文件要求的报价表格式填报各项综合单价及合价，所有费用计入综合单价，不得另行增加收费项目。如投标人根据设计图发现漏项，应另册补充项目及报价，但不计入本次投标总价内。

4.9 施工中承包人须提供备用电源，临时停电、停水费用自行考虑在投标报价中。

4.10若投标人在投标书中将汇总总价进行了调整，该调整将平均分摊到工程量清单每一个项目单价中。

- 5．投标文件的密封

投标文件袋密封并加盖投标人法人印章，如果投标文件没有密封，将被认定为无效投标文件。该投标文件将被拒绝接收，并退还给投标人。

# 第四章  投标文件的评审

- 1开标

由招标人组织开标及评审，不进行投标单位在场的公开唱标。

- 2评审

2.1在投标文件的评审、比较以及合同签订的过程中，投标人如任何企图向招标人和评标组及其成员施加影响或压力的行为，都将会导致其投标被拒绝。

2.2为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行。

- 3定标

原则以满足规程、规范、符合本招标文件的各项要求的前提下合理低价中标。

# 第五章  其他说明

- 1投标费用

1.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论报价结果如何，招标人在任何情况下均不负责承担这些费用。

1.2报价部份应按本招标文件统一格式，完善投标人法定代表人或其授权代表人签字（章），并加盖投标人公章，否则，其报价无效。

- 2踏勘现场

2.1投标人应踏勘工程现场及周围环境，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担；

2.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能提供投标人参考的资料，招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责；

2.3投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入投标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失，同时投标人应对由此次踏勘现场而发生的人员死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担全部责任；

## 第六章 主要合同条款

除招标文件的相关要求外，其他主要合同条款如下：

1履约担保金

本工程履约保证金为20万元人民币。工程履约保证金由承包人在签订合同之日起3日内以转账或现金方式缴纳给发包人。工程履约保证金是承包人对按合同履约及其对发包人的承诺的实质性保证，其内容包括但不限于工期、质量、项目管理人员、机械设备进场时间及数量、安全责任等。如承包人完整履行了本合同约定义务，在该工程验收合格之日起七个工作日内，发包人将履约保证金无息退还给承包人。承包人如未按合同要求缴纳履约保证金，发包人有权单方面解除合同，并追究承包人的经济赔偿责任。

2 付款方式

- 2.1本工程无预付款。

- 2.2 硬质铺装完成80%时支付已完工程造价的70%；

- 2.3 绿化种植土回填整理完成，且乔木栽植完成80%时支付已完工程造价的70%；

- 2.4工程完工并验收合格后10个工作日内支付至已完工程造价的85%；

2.5竣工资料整理完毕并提交发包人且按规定程序办理完结算后15个工作日内支付至结算总价的95%；

2.6本工程质量保证金为结算总价的5%，自工程验收合格之日起满一年后7个工作日内支付给承包人（无息）。

3 承包人责任

3.1按发包人要求组织施工，保质、保量、按时完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。

3.2严格按照设计图进行施工，不得自行改动设计、作法或更换材质，如有必须调整的须按发包人工程变更管理制度及规定表格报审，经过设计单位、发包人及监理的共同签字确认，否则由此产生的一切损失由承包人承担。经发包人书面确认并通知承包人施工的工程变更，承包人必须执行，否则视为承包人未完全履行合同。

3.3严格遵守国家或地方政府施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、施工现场管理及安全文明施工管理规定，并承担相应费用。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，保证现场共用施工道路畅通，处理好由于施工带来的扰民问题，保护好施工现场周围建筑物、设备管线、地上及地下市政管线不受损坏。如因承包人工作不到位、野蛮施工等原因造成的一切损失由承包人承担。

3.4负责材料、设备的采购及保管，保证采购的材料品牌、质量达到发包人及设计的要求。每批次材料进场后必须报发包人和监理验收，同时向发包人提供材料合格证及相关检测报告，发包人如发现承包人采购、使用的材料设备不符合设计要求或不符合标准要求或者不符合约定的，有权要求承包人负责更换、拆除或重新采购，由此延误的工期不予顺延。承包人对所采购的材料设备质量负责，如因质量原因引起的一切后果及责任、损失由承包人承担并赔偿发包人相应损失。

3.5施工及维修保修过程中的安全由承包人负责，承包人应采取有效安全措施，防止安全事故的发生，如施工过程中或施工现场因任何原因发生安全事故均由承包人负责并承担一切责任和所有直接、间接费用。

3.6本工程竣工移交发包人前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7承包人接到发包人或发包人委托的监理公司的开工通知（令）后，承包人必须按规定的日期进场施工，否则，承包人每日承担暂定合同总额1%违约金，超过3天没有进场施工，发包人有权单方面解除合同，并追究承包人的经济赔偿责任。

3.8承包人进场施工后，没有按《施工组织设计》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度，经发包人和监理公司共同确认后，发包人有权要求承包人3日内按承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力实施并追赶工程进度，否则，发包人有权另行聘请他人代理承包人完成需要赶工的工程量，并按实际费用的1.5倍从承包人工程款项中扣除，不足部分，发包人有权向承包人追索。

3.9 因承包人原因造成工期延误，应赔偿工期延误给发包人带来的损失。承包人应按每拖延1日向发包方支付工程总造价的千分之二计取违约金，工期延误或未经招标人书面同意停工超过3天，发包人有权单方面解除合同，承包人须在3天内无条件退场，承包人承担双方由此造成的一切损失，且发包人有权扣除全部合同履约保证金。

3.10因承包人原因工程质量未一次验收达到约定的质量等级，由承包人无条件返修至本工程所要求达到的质量等级，且承包人按合同暂定总价款的3%承担违约金，并承担发包人由此产生的全部损失。如因此逾期竣工的，按逾期竣工的相关约定承担责任。

3.11如因承包人原因引起任何安全事故,承包人除承担全部责任外,并承担30万元违约金。

4合同价款及结算原则

4.1本合同价款采用“固定综合单价合同”方式确定，单价详见经发包人书面确认的“仙湖公馆”配套社区广场景观绿化工程综合单价清单。工程量以实际发生并经发包人书面确认的工程量按实进行调整。

4.2工程量计算依据：施工图纸、竣工图纸、按发包人规定程序办理的签证单、工程变更单等，按承包人实际完成并经发包人确认的工程量。工程量计算规则按现行国家工程量清单规范及四川省工程量清单定额规定执行。

4.3工程结算原则：

（1）《综合单价清单》表中有单价的项目按表中的单价乘以实际工程量进行结算。

（2）《综合单价清单》表中有类似和接近项目单价的，按照类似和接近项目单价调整主材价格，其余人工、辅材、机械及费率不变，但本合同另有约定的除外。

（3）《综合单价清单》表报价清单中没有单价的项目，双方根据市场价协商确定主材价、人工费及机械辅材费，参考《综合单价清单》中的费率取费后确定综合单价。

## 第七章 “仙湖公馆”配套社区广场景观绿化工程报价清单（另册）

## 第八章 “仙湖公馆”配套社区广场景观绿化工程施工图（电子版）（另册）

## 第九章  招标文件附件

附件1：投标函

附件2：法定代表人资格证明

附件3：授权委托书

附件2：拟承担本工程的项目经理简历表

附件1

投 标 函

_成都锦程置业有限公司__：

一、我司已收到仙湖公馆项目景观工程的招标文件，我单位愿意接受贵公司的招标文件的所有要求，经考察施工现场和研究上述工程的招标文件后，我方愿以固定综合单价(具体详见“仙湖公馆”配套社区广场景观绿化工程报价清单)承包上述工程的施工、竣工验收及保修。暂定总价：          元（大写：人民币                    ）。

二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、工期__________天内竣工验收并移交整个工程；

2、工程质量等级___________________________；

3、人员设备按施工组织设计部署及时到位；

三、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金并承担责任；

四、如果发生质量、安全、工期违约行为，我公司愿意无条件接受履约保证金全部没收的处罚及其他违约责任，并愿意承担其他法律责任。

五、除非另外达成协议并生效，我单位将履行投标文件所作出的任何承诺。

投标单位（盖章）

法定代表人（盖章或签字）

日期： 年  月  日

附件2

法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：            职务：_

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人（盖章）：

投标人法定代表人：（签字盖章）

或授权代理人：（签字）

年  月  日

附件3

授权委托书

本人       （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年  月  日

附件4

拟投入本工程的主要施工管理人员表

（附职称证书、上岗证）

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |
| 专业施工员 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

- 日期：    年  月  日